江苏省海洋与渔业局 江苏省财政厅

苏海科〔2018〕1号

江苏省海洋与渔业局  江苏省财政厅关于

印发《江苏省省级渔业科技创新

专项管理办法》的通知

各设区市、县（市）渔业行政主管部门、财政局，各有关单位：

为规范和加强江苏省省级渔业科技创新专项管理工作，进一步提升专项执行效益，现将《江苏省省级渔业科技创新专项管理办法》印发给你们，请结合实际遵照执行。

附件：江苏省省级渔业科技创新专项管理办法

江苏省海洋与渔业局               江苏省财政厅

2018年  月   日

附件：

江苏省省级渔业科技创新专项管理办法

第一章　总则

第一条　江苏省省级渔业科技创新专项是省实施科教与人才强渔战略，促进渔业结构调整和推进现代渔业建设的重大渔业科技创新、成果转化与示范推广计划。为规范省级渔业科技创新专项项目立项、项目管理、资金管理、项目验收等工作，根据《江苏省省级农业科技创新与推广专项资金管理办法》（苏财规〔2017〕11号）及相关管理规定，制定本办法。

第二条　省级渔业科技创新专项主要是加强渔业优良品种的引进、选育、开发和推广，开展种质资源保存与利用，培育适应市场需求的抗逆性强、品质优良的水产良种；加强生态、高效、节能、减排渔业新技术的引进、开发、组装和推广，提高水产品的品质与市场竞争力；集成、示范与推广高效、生态、健康、安全的水产养殖模式，推动渔业生产转方式、调结构，促进渔业可持续发展。

第三条　省级渔业科技创新专项项目分为重大科技集成与示范推广项目和一般科技试验示范推广项目（以下分别简称重大项目与一般项目），项目实施期限一般为2周年。

第二章　项目申报

第四条　申报指南。围绕我省现代渔业建设需求，突出渔业重大、关键与共性技术研究、转化与推广，省海洋与渔业局会同省财政厅编制发布省级渔业科技创新专项项目申报指南。

第五条　申报主体。项目申报单位是具有独立法人资格的涉渔科研、教学、推广及生产经营单位。优先支持省级及以上认定的渔业科技创新与成果转化平台。

第六条　申报程序。市县渔业主管部门会同同级财政部门组织申报单位根据申报指南要求，编制项目申报材料，汇总申报项目，联合行文上报。申报材料包括：项目申报文件、申报文本及相关证明材料等。省有关单位直接申报。

第三章 项目立项

第七条　立项原则。

（一）突出区域特色。立足区位优势、产业优势、产品优势，发展、壮大区域优势主导产业，加快产业升级换代，促进区域优势特色产业的形成。

（二）推进成果转化。着力解决成果转化制约因素，提高新品种、新技术与新模式的产业化应用水平。

（三）注重生态安全。促进生态环境保护及水产种质资源保护与有序开发，大力发展生态养殖、健康养殖及节能减排等技术，推动渔业可持续发展。

第八条　项目初审。省海洋与渔业局组织对项目申报条件和申报材料的完整性、规范性等进行形式审查，通过审查的项目进入专家评审。

第九条　专家评审。省海洋与渔业局从省渔业科技专家库中遴选评审专家，依据评审标准，组织专家对项目的技术、经济和可行性进行评审，推荐优选项目和后备项目。

第十条　项目立项。省海洋与渔业局依据专家评审意见和当年资金预算额度，会同省财政厅研究确定项目安排方案，经向社会公示5个工作日无异议的项目，由省海洋与渔业局、财政厅发布年度省级渔业科技创新专项项目立项计划。

第四章　项目管理

第十一条 合同制管理。省级渔业科技创新专项项目实行合同制管理。项目承担单位、首席（执行）专家与当地渔业主管部门、财政部门共同签订合同，包括实施内容、考核指标、计划进度和资金预算等。重大项目及省直项目与省海洋与渔业局、省财政厅直接签订。

第十二条　专家技术负责制。

重大项目设立一名首席专家。首席专家可由项目牵头单位推荐或由省海洋与渔业局委托等方式确定。首席专家应具有正高级职称，掌握项目核心技术，负责制定技术方案，组建推广团队，提出执行单位及经费分配建议，对执行单位进行技术指导等。执行单位应设立一名执行专家，执行专家应具有中级以上职称或博士学位，掌握项目关键技术，负责编制项目实施方案，提出经费使用建议，组织技术试验、示范与推广，指导项目实施等工作。

一般项目设立一名执行专家，执行专家应具有中级以上职称或博士学位，负责编制项目实施方案，提出经费使用建议，组织技术试验、示范与推广，指导项目实施等工作。

项目执行单位应认真配合首席（执行）专家开展相关工作。

第十三条　项目宣传。省级渔业科技创新专项项目承担单位应在实施地点设置标示牌，标明项目名称、承担单位、建设时间等。鼓励承担单位通过媒体宣传项目实施成效。

第十四条　项目变更。在项目执行期限内，项目承担单位、首席（执行）专家、实施地点、主要考核指标以及经费预算调整20%以上等需变更的，承担单位在征得首席（执行）专家同意后提出申请，本级渔业、财政主管部门审核，联合行文报省海洋与渔业局、省财政厅审批。未履行变更手续的，在验收时不予认可。

第十五条　项目终止。在实施期内，因技术、资金、管理等因素影响项目实施的，或未经批准且无正当理由逾期的项目，省海洋与渔业局、省财政厅可终止项目实施。

第五章　项目验收

第十六条　项目验收工作包括中期评估与总结验收。

第十七条　中期评估。在项目实施重要时节或环节，对相关主要考核指标完成情况进行中期评估，重大项目及省直项目由省海洋与渔业局组织或委托相关单位组织，市（县）一般项目原则上由市（县）主管部门组织。验收专家组由3名以上相关领域专家组成，在项目实施现场对技术指标完成情况进行认真查验，填写测产表，出具中期评估报告。

第十八条　总结验收申请。项目承担单位在合同规定的执行期限内提前1个月向本级归口渔业主管部门提出验收申请，提交验收申请书及总结验收材料汇编各一式两份，重大项目总结验收申请工作由首席专家牵头负责。

验收材料汇编包括项目实施的工作总结、技术总结、财务报告、项目资金（含自筹资金）审计报告、项目合同、中期评估报告及相关佐证材料等。

项目承担单位应提供项目资金支出明细及相关票据（复印件），供财务专家现场查验。

第十九条　总结验收组织。重大项目及省直项目由省海洋与渔业局组织验收；市（县）一般项目原则上由市（县）渔业主管部门组织验收。总结验收应在验收批准书下达后30日内完成。

第二十条　总结验收专家委员会。验收专家委员会由相关领域技术专家、财务专家及管理专家组成（总人数为5人及以上单数），验收专家委员会设主任1名。

第二十一条　总结验收主要程序。

（一）成立项目验收专家委员会，明确专家委员会主任。

（二）验收专家听取项目承担单位实施情况汇报。

（三）验收专家就项目实施、财务管理、材料归档等进行查验与质询。

（四）验收专家集中讨论后形成验收意见，专家委员会主任在验收意见表上签字确认，财务专家在经费决算表上签字确认。

第二十二条　总结验收意见。验收意见主要包括项目完成情况、财务执行情况、验收结论等。

验收结论分为通过、结题、不通过。通过验收项目指全面完成合同考核指标的项目；结题项目指部分非关键性考核指标未完成，对项目整体成效影响较小的项目；不通过验收项目指关键性考核指标或较多考核指标未完成，对项目整体成效影响较大的项目。

第二十三条　总结验收材料汇交。总结验收后20日内，承担单位将根据验收专家意见修改后的总结验收材料汇编一式两份、验收证书一式四份报本级归口管理部门审核归档。市（县）一般项目验收证书报省海洋与渔业局备案。

第六章　资金管理

第二十四条　项目资金筹措。项目资金包括财政拨款及项目承担单位自筹资金。事业单位承担项目一般不需配套或自筹资金；企业承担或参与的项目，依据实施的内容及性质，企业应自筹必要的项目资金。

第二十五条　财政资金拨付。市（县）项目资金，省财政厅直接下达市（县）财政局。市（县）财政局在项目计划下达后预拨70%资金给项目承担单位，待项目中期评估通过后，拨付剩余30%资金。省直项目资金，由省财政厅直接预拨70%资金给项目承担单位，在项目通过中期评估通过后，拨付剩余30%资金。

第二十六条　财政资金使用。省级补助资金主要用于以下几个方面。

（一）品种开发费用。主要用于亲本、种苗购置，品种的驯化、选育、繁育等费用。

（二）技术集成费用。主要用于技术集成示范点补贴，渔用投入品、小型仪器设备、试验试剂、燃料动力、劳务费、环境与产品检测、专利申请、论文发表等支出。

（三）推广应用费用。包括种苗、饲料、生物制剂、渔药等物化补贴，技术推广交流费、培训费等。

（四）管理费用。主要用于项目管理、会议、宣传、档案制作、项目审计、验收等费用。

（五）重大项目首席专家推广费用。主要用于项目调研论证与顶层方案设计、项目指导与培训、技术集成与总结、团队管理与考核等方面所需的资料、交通、通讯、会议、劳务等支出。

省级财政资金原则上不支持水电路等基础设施建设及大型设备购置。

第二十七条　项目资金管理。项目资金专款专用，不得截留、挤占或挪用，确保资金规范、有效使用。项目实施结束后，项目承担单位须提供法定资质中介机构出具的项目资金（含自筹资金）审计报告。

验收不通过、终止及擅自变更的项目，经清理后，由财政部门收回相关财政资金。

第七章　责任分工

第二十八条　省海洋与渔业局、省财政厅按照职能分工，各司其责。

（一）省海洋与渔业局负责：配合省财政厅做好项目资金年度预算编制工作；会同省财政厅研究制订项目申报指南；对项目申报材料进行形式审查；组织开展项目评审论证，提出项目立项建议；负责项目监管、验收总结、绩效评价等，做好重大项目及省直一般项目管理工作。

（二）省财政厅主要负责：编制项目资金年度预算；参与制订项目申报指南；审核项目资金分配计划并拨付项目经费；对项目资金使用情况进行监督检查和绩效管理。

第二十九条　市县渔业、财政部门管理职责。

（一）结合本地区实际制订项目管理和财务管理流程。

（二）负责组织本级申报项目的审核与上报工作。

（三）负责本级项目合同签订、执行管理、项目资金拨付与监管工作。

（四）负责本级项目变更与终止的审核与上报工作，按规定收回相关项目资金。

（五）负责组织本级重大项目验收材料审核与报送工作，受委托主持重大项目验收；负责本级一般项目验收批准、组织主持及资料归档工作。

（六）负责项目监督检查、审计、绩效评价等工作。

渔业部门负责项目申报、项目执行管理、验收总结、绩效评价等工作；财政部门主要负责专项资金管理、会计核算、监督检查、绩效跟踪等工作，参与项目管理。

第三十条　项目承担单位职责。

（一）承担单位是项目实施责任主体，在相关渔业、财政部门指导下，做好项目申报和实施工作。

（二）对项目申报材料真实性、合法性负责。

（三）编制项目合同书，严格按照签订的项目合同内容实施，确需变更的按规定履行变更手续，经批准后方可变更。

（四）严格执行财务管理制度，专款专用。

（五）做好项目申请验收材料编制等工作。

（六）根据验收专家意见完善项目实施并修订总结验收材料，填写验收证书，报送本级归口管理部门审核，做好资料归档工作。

（七）主动接受和配合项目检查审计与绩效评价等。

第八章　责任追究

第三十一条　首席（执行）专家未按合同规定执行的，省海洋与渔业局对首席（执行）专家提出警告，并限期整改到位；情节严重的，撤销首席（执行）专家资格，二年内不得担任省级渔业科技创新专项项目首席（执行）专家。对有逾期1年及以上未提请验收项目的首席（执行）专家，在逾期项目验收前，不得申报新项目。

第三十二条　承担单位未按合同规定执行的，限期整改到位；情节严重的，省海洋与渔业局予以通报批评，二年内不得承担或参与省级渔业科技创新专项项目。对有逾期1年及以上未提请验收项目的承担单位，在逾期项目未验收前不得申报新项目。

第三十三条　对项目实施组织不力、管理不到位，有验收不通过项目，变更、终止或延期验收项目较多的市、县（区），减少支持资金和项目数量。

第三十四条　项目资金使用中存在财政违法违规行为的，依据《财政违法行为处罚处分条例》、《江苏省财政监督办法》等有关法规予以处理、处罚。

第九章　附则

第三十五条　本办法自公布之日起施行。

江苏省海洋与渔业局办公室	2018年2月  日印发